## 进度评估
功能模块 | 子项 | 需求描述 | 当前状态 | 完成度(%) | 备注
标准文档解析 | 多模态解析 | 文本/表格/图片/流程图/伪代码/公式识别 | 部分实现 | 70 | 文本和表格完成，视觉内容待开发
标准文档解析 | RAG机制 | 1500ms延迟、90%命中率 | 待优化 | 80 | 功能完成，命中率20%
标准文档解析 | 实体抽取覆盖率 | 覆盖率≥80% | 已完成 | 90 | 实测91.4%
Link16字典 | 消息类型覆盖 | 20大类/300小类 | 基本完成 | 90 | 识别18类，需验证全覆盖
Link16字典 | 字典一致率 | 一致率≥90% | 待验证 | 85 | 自动校验完成，需人工抽检
消息生成 | 消息定义生成 | 自然语言转消息定义 | 已完成 | 85 | 需人工复核
消息生成 | 多格式互转 | JSON/XML/DSL互转 | 基本完成 | 95 | DSL待实现
消息生成 | 实例自动生成 | 默认/随机/边界/异常 | 已完成 | 100 | MessageInstanceGenerator
消息生成 | 异常结构生成 | 字段缺失/类型错/越界 | 已完成 | 100 | AnomalyMessageGenerator
消息生成 | 二进制编码 | Protocol Buffer/TLV/ASN.1 | 已完成 | 100 | BinaryMessageEncoder
系统架构 | 微服务实现 | PDF/semantic/CDM/import/api服务 | 已完成 | 95 | 9大微服务上线
系统架构 | 前端UI | 消息编辑/可视化 | 部分实现 | 50 | 实例编辑UI待完善
测试验证 | 性能测试 | 数据库/接口/并发 | 已完成 | 90 | 需扩展Link11/22数据
测试验证 | 安全运维 | 全链路加密/监控 | 待完善 | 60 | 缺乏KMI与完整监控